## Feuil1
HAPCHOT WEB RADIO
Début du projet : 30 septembre 2016
| Heures | Tâche | Module | Description
2016-09-30 | 4 | Conception | App | Tests faisabilité
2016-10-01 | 2 | Conception | App | Réflexion architecture
| 2 | Apprentissage | App | Routing
| 2 | Dev | App | mise en place architecture (routing, fakelogin, creation composants)
2016-10-02 | 2 | Dev | Admin | Login
2016-10-03 | 2 | Apprentissage | Admin | Observables
| 2 | Dev | Admin | Premier module : hangouts-manager. Basic form. Todo : Upload file, rich text editor
2016-10-04 | 1.5 | Plugins | Admin | Using Ckeditor and polymer elements
| 1.5 | Apprentissage | Server | Fonctionner avec un server express pour stocker les images
| 1 | Dev | Admin | hangouts-manager done
| 1 | Conception | App | choix et implementation framework front-end : materialize
2016-10-05 | 1 | Inutile | Admin | Perte d'un template doit le refaire. Essaye de mettre list sortable mais fonctionne pas
| 1 | Dev | Admin | Sortable list
| 1 | Apprentissage | DB | Comprehension et utilisation plus poussee de firebase
| 1 | Dev | DB | changement de fonctionnement pour les id de la dB, maj de database.service et de hangouts-manager qui l'utilise
| 1 | Dev | Admin | Hangouts-manager sorting ok. Plusieurs corrections sur fonctionnement.
2016-10-06 | 2.5 | Dev | Admin | Hangouts-manager séparation des templates et amélioratons diverses
| 5.5 | Dev | Admin | Extending Hangouts-Manager to Generic AdministrableItems
2016-10-07 | 2.5 | Dev | Admin | Implemente les autres entités, améliore la conception
2016-10-08 | 2 | Dev | Admin | Gère item avec owner (exple podcast et theme)
| 3 | Dev Archi | Admin | Refonte Design
2016-10-09 | 1 | Dev Archi | DB | Refont DB prend parametre itemtype, ownerType etc..
| 1 | Dev | Admin | Sauvegarde des items avec owners
| 2 | Dev | Admin | Retreiving podcast info from mixcloud
| 1.5 | Dev | Server | Resize image
2016-10-10 | 1 | Dev | Server | tentative de passer le serveur sous php, encore echec
| 0.5 | Dev | Server | Manager resizing using gm and image magick.
ADMIN V1 | 0.5 | Dev | Admin | emplissage de données, ajout class Picture
| 1 | Ergonomie | App
| 2.5 | Dev | Player
| 1.5 | Design | Player
2016-10-11 | 1 | Design | Home | Header
| 1 | Design | Home | Essayer d'utiliser un slider déjà existant : echec
| 1 | Design | Home | Slider : design de l'intérieur du slider
| 1 | Dev | Home | hangouts et themes
2016-10-12 | 0.5 | Dev | DB | Transform "programs"et"podcast" en tableaux (ils étaient renvoyés en tant qu'objects)
| 0.5 | Dev | Home | Emission & Sortie
| 1 | Design | Home
| 1 | Dev Archi | Core | rerépartition en components séparés
| 4 | Design | Core & Home
2016-10-13 | 6 | Design | Core &Home
DESIGN v1
2016-10-15 | 1 | Dev | Player | action play pause radio, avec loader et captage des infos d la chanson
2016-10-17 | 0.5 | Dev | Home | logos et mixcloud player style
| 3 | Dev | Program
| 1 | Dev | Admin
2016-10-18 | 1.5 | Dev | News | Slider
| 3.5 | Dev | News
| 1 | Dev | Admin | PublishOn
2016-10-19 | 0.5 | Dev | Home | Hangouts affichage titre
| 0.5 | Dev | News | Slider
| 1 | Dev | Hangout | hangout grid
| 0.5 | Dev | News | Affichage news
| 0.5 | Dev | Hangout | Affichae d'un hangout
| 0.5 | Dev | Presentation
| 0.5 | Dev | Newsletter | fonctionnement réel
| 1 | Dev | Calendar
2016-10-20 | 5 | Dev | Calendar
| 0.5 | Dev | CSS
2016-10-24 | 3 | Design | Home
| 1 | Dev | Player | NextProgram
| 1 | Apprentissage | CSS | inclusion de materialize
| 0.5 | Dev | Admin | Text sur les date, pick color
2016-10-25 | 4 | Apprentissage | Deploy | Heroku, client and server separés
| 2 | Dev | Deploy | Dernier ajustements
2016-11-13 | 2 | Dev | Home
| 3 | Dev | Server | Passage en php
2016-11-15 | 2 | Dev | Presentation | Design
2016-11-16 | 4 | Dev | Responsive
2016-11-17 | 1 | Dev | Responsive
2016-11-18 | 1 | Dev | Responsive | Pinaillage design
117.5